**TIMELINE HARIAN MUTTAQIN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program kerja | Kegiatan | Juni | | | Juli | | | |
| Minggu 4 | | | Minggu 1 | | | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Koordinasi dengan warga desa | Menghubungi lewat WA meminta data yang dirasa kurang |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rapat Online | Membahas program kerja, timeline, dan keuangan tim dengan DPL |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengolahan dan Analisis Data | Membuat format dan template yang sama RT 6 dan RT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pembuatan website dan pembaruan data KB | Perancangan alur utama website |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program kerja | Kegiatan | Juli | | | | | | |
| Minggu 2 | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Pengolahan dan Analisis Data | Pengolahan data RT 6 dan RT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pembuatan website dan pembaruan data KB | Perancangan interface dan backend website |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pelatihan dan Pendampingan komputerisasi | Menyusun materi Office |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pembuatan chatbot mengenai KB | Pengumpulan data pertanyaan seputar KB |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program kerja | Kegiatan | Juli | | | | | | |
| Minggu 3 | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | Pengolahan dan Analisis Data | Pengolahan data RT 6 dan RT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pelatihan dan Pendampingan komputerisasi | Menyusun materi Google Apps |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pembuatan chatbot mengenai KB | Pembuatan model untuk chatbot |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program kerja | Kegiatan | Juli | | | | | | |
| Minggu 4 | | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3 | Pengolahan dan Analisis Data | Penggabungan dan pengecekan data RT 6 dan RT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pembuatan website dan pembaruan data KB | Penggabungan frontend dan backend website |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pembuatan chatbot mengenai KB | Pengujian dan verifikasi chatbot |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program kerja | Kegiatan | Juli/Agustus | | | | | | |
| Minggu 5 | | | | | | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 4 | Pembuatan website dan pembaruan data KB | Melakukan input data KB |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pelatihan dan Pendampingan komputerisasi | Pengecekan keseluruhan materi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pembuatan chatbot mengenai KB | Desain interface dan penggabungan pada website KB |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program kerja | Kegiatan | Agustus | | | | | | |
| Minggu 6 | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Pembuatan website dan pembaruan data KB | Pengujian dan upload web ke server |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pelatihan dan Pendampingan komputerisasi | Finalisasi video |  |  |  |  |  |  |  |